## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 森林植被恢复费返还资金. |  |  | 项目编码 | 451000230450200008713
项目实施单位 |  | 502004-百色市百林林场 |  |  | 主管部门 | 502-百色市林业局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 620 | 620 | 220 | 35.48%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 620.0 | 620.0 | 220.0 | 35.48
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 森林植被恢复费返还资金620万元。1、2023年百林林场德保苏铁抚育20万元（对德保苏铁迁地栽植的管护，确保其存活率保护珍稀濒危物种的栖息地，使众多野生动植物得到更好的保护和繁衍，自然生态系统得到进一步恢复。）。2、百林林场森林资源综合管控系统建设（二期）400万元（本次项目的实施，是为了提升林场的森林资源监管与监测能力，通过建设森林资源视频监控、道路卡口视频监控及通信配套设施，联网接入森林资源综合管控综合管控平台，实现对林场区域内森林资源、林火情况、人员和车辆活动入侵进行实时监视、预警、警告，预防盗猎、盗伐等违法活动的发生，为相关违法活动与行为、灾害情况提供有力照片、视频等证据，进一步提升森林资源综合治理能力和管理水平。）。3、2023年百林林场科研项目50万元（八角引种高效栽培80亩、马尾松大径材培育100亩、桉树大径材培育100亩、油茶高效培育30亩、黑格与大花序混交试验林100亩，共410亩）。4、2023年防火与病虫害巡山步道50万元（百林林场澄碧河管护站修建一道从林区道路到瞭望台的巡护道路，进一步提升做好森林资源保护的护林防火、野生动植物保护、森林病虫害观测等工作，确保辖区内受保护的珍稀濒危物种栖息地的安全稳定，使众多野生动植物得到更好的保护和繁衍，自然生态系统得到进一步保护。）。5、2023年百林林场科技推广示范林抚育100万元（抚育马尾松速生丰产配套技术示范项目龄林613亩、马尾松脂材两用良种推广与示范项目幼龄林541亩、桂西马尾松良种推广与示范项目幼龄林591亩、针阔树种混交对比试验项目幼龄林400亩）。
自评得分（满分100分） |  |  | 88.65 |  | 预算执行（10分） | 3.5484
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 百林林场德保苏铁抚育全铲除藤、割灌、砍草（次） |  | 2次 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 完成
|  |  | 百林林场森林资源综合管控系统建设（二期）道路卡口视频监控 |  | 21套 | 0.5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 0.5 | 没有按时完成
|  |  | 百林林场德保苏铁抚育施肥（株） |  | 1365株 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 完成
|  |  | 百林林场德保苏铁抚育病虫害防治（亩） |  | 20亩 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 完成
|  |  | 百林林场德保苏铁抚育移植（株） |  | 800株 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 完成
|  |  | 百林林场德保苏铁抚育肥料购买（吨） |  | 3吨 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 完成
|  |  | 百林林场森林资源综合管控系统建设（二期）森林资源视频监控 |  | 1套 | 0.5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 0.5 | 没有按时完成
|  |  | 2023年防火与病虫害巡山步道护栏：规格长米，宽米（米） |  | 200米 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 完成
|  |  | 2023年防火与病虫害巡山步道步道休息水泥板凳：规格长3米，宽30厘米；水泥板搭设，水泥固定（个） |  | 3个 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 完成
|  |  | 2023年防火与病虫害巡山步道材料运输、吊机装卸（项） |  | 1项 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 完成
|  |  | 2023年百林林场科技推广示范林抚育森林抚育面积（亩） |  | 2145亩 | 1.5 | 达成预期指标 | 1.5 | 完成
|  |  | 2023年防火与病虫害巡山步道铺设水泥板：规格长75cm,宽30cm,厚9cm，间隔20cm进行铺设。由于步道坡度大，目测坡道有45°，根据定额计算规则乘上定额人工系数1.3 |  | 1125 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 完成
|  |  | 2023年防火与病虫害巡山步道步道人工平整场地（平方米） |  | 1875平方米 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 完成
|  |  | 2023年防火与病虫害巡山步道巡护监测步道（公里） |  | 2.5公里 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 完成
|  |  | 2023年百林林场科研项目项目实施面积（亩） |  | 410亩 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 完成
|  |  | 百林林场森林资源综合管控系统建设（二期）通信配套设备设施 |  | 1项 | 0.5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 0.5 | 没有按时完成
|  |  | 百林林场德保苏铁抚育巡护监测步道（米） |  | 500米 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 完成
|  | 质量指标 | 2023年百林林场科技推广示范林抚育森林抚育质量合格率 |  | ≥90% | 1 | 90 | 1 | 完场
|  |  | 2023年防火与病虫害巡山步道建设合格率、安全性指标 |  | ≥100% | 1 | 100 | 1 | 完场
|  |  | 2023年百林林场科研项目抚育质量合格率 |  | ≥90% | 1 | 90 | 1 | 完场
|  |  | 2023年百林林场科研项目八角造林成活率 |  | ≥85% | 2 | 85 | 2 | 完场
|  |  | 百林林场森林资源综合管控系统建设（二期）监控设备在线率 |  | ≥90% | 1 | 2 | 0.02 | 没有按时完成 | 二期项目没有按时完成
|  |  | 百林林场森林资源综合管控系统建设（二期）产品质量合格率 |  | ≥100% | 1 | 2 | 0.02 | 没有按时完成 | 二期项目没有按时完成
|  |  | 百林林场森林资源综合管控系统建设（二期）工程质量合格率 |  | ≥90% | 1 | 2 | 0.02 | 没有按时完成 | 二期项目没有按时完成
|  |  | 百林林场德保苏铁抚育巡护监测步道建设合格率 |  | ≥90% | 2 | 90 | 2 | 完成
|  | 时效指标 | 2023年百林林场科技推广示范林抚育森林抚育当期任务完成率 |  | ≥90% | 0.5 | 90 | 0.5 | 完成
|  |  | 百林林场德保苏铁抚育施肥完成率 |  | ≥90% | 1 | 90 | 1 | 完场
|  |  | 2023年防火与病虫害巡山步道长期安全维护完成率 |  | ≥100% | 0.5 | 100 | 0.5 | 完成
|  |  | 2023年防火与病虫害巡山步道安全性完成率 |  | ≥100% | 1 | 100 | 1 | 完成
|  |  | 2023年防火与病虫害巡山步道完成率 |  | ≥100% | 1 | 100 | 1 | 完成
|  |  | 百林林场德保苏铁抚育病虫害防治完成率 |  | ≥90% | 1 | 90 | 1 | 完场
|  |  | 百林林场森林资源综合管控系统建设（二期）日常巡检完成率 |  | ≥90% | 1 | 90 | 1 | 没有按时完成
|  |  | 百林林场森林资源综合管控系统建设（二期）项目任务完成率 |  | ≥95% | 1 | 95 | 1 | 没有按时完成
|  |  | 2023年百林林场科研项目造林、抚育当期任务完成率 |  | ≥90% | 0.5 | 90 | 0.5 | 完成
|  |  | 百林林场德保苏铁抚育除藤、割灌砍草完成率 |  | ≥90% | 1 | 90 | 1 | 完场
|  |  | 百林林场德保苏铁抚育肥料购买完成率 |  | ≥90% | 1 | 90 | 1 | 完场
|  |  | 百林林场森林资源综合管控系统建设（二期）故障响应及时率 |  | ≥90% | 0.5 | 90 | 0.5 | 没有按时完成
|  | 成本指标 | 百林林场森林资源综合管控系统建设（二期）项目预算执行率 |  | ≥90% | 2 | 2 | 0.04 | 没有按时完成 | 二期项目没有按时完成
|  |  | 2023年防火与病虫害巡山步道修建森林防火及病虫害防治巡护步道工程（万元） |  | 50万元 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 完成
|  |  | 2023年百林林场科研项目造林、抚育费用单价（元/亩） |  | 1951元/亩 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 完成
|  |  | 百林林场德保苏铁抚育德保苏铁抚育管护工程（万元） |  | 20万元 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 完成
|  |  | 2023年百林林场科技推广示范林抚育森林抚育费用单价（元/亩） |  | 873元/亩 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 完成
| 效益指标 | 社会效益 | 2023年百林林场科研项目带动就业人数（人） |  | 50人 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 完成
|  |  | 百林林场德保苏铁抚育促进人与自然共存等各方面的可持续发展 |  | 明显 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 完成
|  |  | 百林林场森林资源综合管控系统建设（二期）提供相关岗位劳务人数（人/次） |  | 20人 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 没有按时完成
|  |  | 2023年防火与病虫害巡山步道促进人与自然共存监测等各方面的可持续发展 |  | 明显 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 完成
|  | 生态效益 | 百林林场森林资源综合管控系统建设（二期）国家级自然保护区生态效益是否可持续（是否） |  | 是 | 1 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 1 | 没有按时完成 | 没有按时完成
|  |  | 百林林场德保苏铁抚育珍稀野生植物生长环境生态效益发挥 |  | 明显 | 4 | 达成预期指标 | 4 | 完成
|  | 可持续影响 | 百林林场森林资源综合管控系统建设（二期）国家级自然保护区的自然生态系统是否保持（是否） |  | 是 | 2 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2 | 完成
|  |  | 百林林场德保苏铁抚育野生珍稀植物生长环境得到改善可持续影响 |  | 明显 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 百林林场德保苏铁抚育林区职工、周边群众和施工工人满意度 |  | ≥80% | 10 | 80 | 10 | 完成
自评分析 | 全年目标完成情况 | 完成220万元项目还有400万元二期项目没有完工
| 绩效目标偏离原因分析 | 是因为二期工程没有及时完工导致政府采购滞后造成资金没有按时发放
| 整改措施及建议 | 整在整改尽量按照文件要求完成
其他需说明问题